嘉義縣義竹鄉體育會辦理107年運動i臺灣計畫-運動城市推展專案

鄉鎮市區運動嘉年華活動

2018年義竹鄉體育會漫步舊堤、健康環保健行嘉年華活動申請計畫書

一、活動目的：1.提供義竹鄉民正當休閒活動，促進身體健康。

2.透過健行活動，使鄉民瞭解舊堤岸的歷史與功能。

3.透過健康之健行活動，結合衛生局.環保局.財稅局及消防隊

對民眾做各項宣導活動。

二、指導單位:教育部體育署、嘉義縣政府

三、主辦單位：嘉義縣體育會、義竹鄉體育會

四、承辦單位：義竹鄉體育會

五、協辦單位：義竹鄉公所、義竹鄉代表會、義竹鄉團委會、義竹鄉衛生所、

嘉義縣環保局、嘉義縣財稅局、義竹分駐所、義竹消防隊、

義竹鄉後備軍人輔導中心、義竹鄉各運動社團、義竹國小

六、活動時間：107年4月14日(星期日)8:00-12:30

七、活動地點：竹園國小

八、辦理方式及活動流程：

8:00-8:20  報到聯誼。

8:20-8:30  衛生局.環保局.財稅局及消防隊,對民眾做各項宣導活動

土風舞社團、社交舞社團、岸腳社區長壽會表演

8:30-8:50  開幕式-介紹來賓/主席致詞／來賓致詞/土風舞社健康操運動。

8:50-11:00 舊堤岸健行暨淨堤活動

11:00-12:30 槌球社團闖關活動、摸彩活動

12:30--     賦歸

九、參加對象與人數: 義竹鄉各機關、運動社團及社區民眾，預計550人。

十、報名方式：即日起至 3月31日前截止。逕送或傳真至義竹鄉體育會

(義竹國小)陳新立總幹事收即可，傳真電話：3417018、3418023。

十一、活動行銷宣傳方式：

透過嘉義縣運動地圖網站、嘉義縣體育會網站、義竹國小跑馬燈及寄發

活動計畫給各機關學校及社區活動中心等方式進行宣傳及報名。

十二、預期效益：

（一）提供鄉民正當休閒活動，鍛鍊強健體魄。

（二）提升鄉民對地方文化及舊堤岸歷史的重視與瞭解。

（三）建立鄉民對環保意識及節約能源的重要性。

十三、經費概算:                             單位:元

| 編號 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 申請補助經費 | 自籌 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廣宣印刷費 | 3,500 | 1 式 | 3,500 | 3,500 | 0 | 活動手冊.邀請函.海報 |
| 2 | 場地佈置費 | 4,500 | 1式 | 4,500 | 4,000 | 500 | 紅布條 會議桌 |
| 3 | 保險費 | 5,000 | 1式 | 5,000 | 5,000 | 0 | 投保100萬元以上人身保險﹝含死亡、傷殘及醫療給付﹞。 |
| 4 | 誤餐費 | 60 | 600個 | 36,000 | 36,000 | 0 | 餐盒或便當 |
| 5 | 獎品費 | 150 | 200份 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 摸彩品 |
| 6 | 器材費 | 3,500 | 1式 | 3,500 | 3,500 | 0 | 手套.夾子. 垃圾袋.槌球組 |
| 7 | 礦泉水 | 180 | 30箱 | 5,400 | 3,400 | 2,000 |  |
| 8 | 雜支 | 1,100 | 1式 | 1,100 | 600 | 500 |  |
| 合 計 |  |  |  | 89,000 | 80,000 | 9,000 |  |
| 活動是否向參與者 收費(必填) |  | 否 |  |  |  |  |  |

以上各項經費均可互相勻支

十四、全程參與活動之民眾，參與摸彩及贈送餐點乙份。

十五、其它:義竹鄉體育會聯絡人陳新立及連絡電話0937-300-461

填表人:                覆核:                理事長: