嘉義縣2013布袋龍舟慶端午活動實施計畫

- 依據：

1.行政院體育委員會101年10月22日體委全字第1010039990號。

2.行政院體育委員會運動發展基金相關作業要點。

3.嘉義縣政府102年度重要行事辦理。

- 目的：

- 紀念愛國詩人屈原之忠貞氣節，發揚國人忠孝節義精神。

- 培養正當休閒運動觀念，推展全民體育活動，增進國民身心健康。

- 發揚固有民俗文化，偍倡民俗節慶文化藝術薪火相傳。

- 結合環保創意，提倡正當休閒娛樂，達到寓教於樂的效果。

- 發展嘉義縣觀光產業，帶動地方經濟發展，增進本縣觀光及周邊產業之經濟收益，宣揚嘉義縣人文采風、自然生態、社區文化、農漁物產。

- 指導單位：嘉義縣政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處

- 主辦單位：布袋鎮公所

- 協辦單位：布袋嘉應廟、過溝建德宮、中華民國紅十字會嘉義市支會水上安全救生大隊、中巡局海岸第四巡防總隊、嘉義縣警察局、嘉義縣警察局布袋分局、嘉義縣消防局、嘉義縣消防局布袋分隊、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣環保局、嘉義縣建設處、嘉義縣農業處、嘉義縣衛生局、布袋鎮衛生所、嘉義縣救難協會、嘉義區漁會、布袋鎮農會、嘉義縣各中小學、嘉義縣中小學體育促進會、嘉義縣體育會、嘉義縣體育會龍舟委員會、嘉義縣獨木舟委員會、嘉義縣水上救生協會、嘉義縣學校護理人員聯合會。

- 競賽日期：102年6月8日（星期六），上午8時至下午5時，開幕時間上午10時。

- 競賽地點：布袋鎮遊艇港

- 組織架構：如附件一

- 工作分組：如附件二

- 競賽規程：如附件三

- 經費概算：如附件四

- 經費來源：嘉義縣政府102年度(地方教育發展基金歲出計劃)預算。

- 配合活動：文化藝術展演、政宣美食展、環保宣導

- 工作人員獎勵：擔任本活動績優工作人員(裁判)於活動結束後，依嘉義縣相關獎勵基準從優報請敘獎。

- 本計畫陳請 縣長核可後實施，修訂時亦同。

附件一

嘉義縣2013布袋龍舟慶端午活動籌備委員會組織

大會會長：蔡坤彬

大會總幹事：胡黃秀冠

大會副總幹事：龍懷成(布袋國小)

大會顧問：羅明都(永慶高中)、劉彥碩(太保國中)、
楊敦熙(六美國小)

執行秘書：葉千綺(運產科)、高登科(民政課長)

| 壹、行政服務群 群長：陳振興(景山) | 貳、水域競賽群 群長：侯崇博(布新) | 參、文宣展場群 群長：黃雪惠(過溝國中) |
| --- | --- | --- |
| 一、行政組 組長：林松潔(好美) 副組長：張勝彥 副組長：蔡明輝 二、文書組 組長：黃水上 副組長：李聖培 副組長：陳靖雅 三、服務組 組長：鄭安亨 四、交通警衛組 組長：楊水彥 副組長：李春輝(貴林) 副組長：邱覺生 五、救護安全組 組長：張君賢 副組長：陳輝政 副組長：吳德修 六、環境維護組 組長：王崑松 | 一、競賽組 組長：黃榮利(布新) 二、裁判組 組長：邱廣興(過路) 三、檢錄組 組長：陳淑惠(南興) 四、參賽補助及獎金發放組 組長：蔡明哲(永安) 五、器材組 組長：蔡仕昌(過溝) 副組長：林曜輝(義竹) 副組長：王崑松 六、水道運輸組 組長：張志郎(新岑) 副組長：王崑松 | 一、典禮獎品組 組長：楊智勇 副組長：張世良 二、表演活動組 組長：邵冰瑩(布袋國中) 三、文宣組 組長：蔡志榮(和順) 副組長：李學超 四、美食遊憩組 組長：林惠玲 副組長：蔡勝斌 五、場地佈置組 組長：黃聰哲(新塭) 副組長：李一翔(光榮) |

附件二

嘉義縣2013布袋龍舟慶端午活動工作分組

| 群別 | 組別 | 工作內容 | 負責部門 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政服務群 | 行政組 | - 擬定活動整體計畫 - 各組及委託廠商之工作統籌協調 - 召開各工作組別協調會 - 工作時程控管、進度協調 - 緊急應變處理 - 成效評量、檢討 - 宣導活動安全及辦理保險 - 各單位公假及獎懲人員彙整 - 協助配合活動經費核銷 - 工作人員、選手公假名單彙整 - 龍舟賽績優選手、指導人員及工作人員敘獎和獎狀之製作 - 製作成果報告冊 | 布袋鎮公所 好美國小 |  |
|  | 文書組 | - 會議記錄 - 發送開會通知公文 - 協助發送新聞稿(新聞稿發送，時間點：報名前、點睛前、比賽前) - 活動攝影(含會議、各組前置作業及活動，請與文宣組協調) - 所有資料及文件彙整 | 布袋鎮公所 |  |
|  | 服務組 | - 行前旅遊資訊服務專線服務 - 大會茶水採購及供應 - 龍舟練習工作人員、活動當天便當之訂購、分發 - 選手、表演團體及所有相關工作人員之報到 - 會場貴賓、來賓之接待 - 現場旅遊資訊服務(設於服務台) - 其他有關服務事宜 | 布袋鎮公所 |  |
|  | 交通警衛組 | - 臨時停車位(自小客450，機車350)劃設 - 交通指揮及疏導(依通行證、記者證等辨識通關) - 流動攤販管制(以資源回收車沒收攤位方式) - 會場週邊安全(含練習時間) - 協助陸地上活動人員秩序管控(含練習時間) | 布袋分局 貴林國小 |  |
|  | 救護安全組 | - 港安小組設置安全設施(紅十字會、岸巡四總隊) - 水上活動人員秩序管控、救生救護工作(消防局) - 救護站3處(選手休息處─衛生所；服務處救護站─校護；舞台旁) - 急救後送醫院(衛生所、消防局) - 負責堤岸上安全維護，編排比賽場地定點人員安全管制 - 陸地上活動人員秩序管控 - 以上各工作含練習時間 | 消防局 衛生所 海巡署中巡局海岸第四巡防總隊 中華民國紅十字會嘉義市水上救生大隊 |  |
|  | 環境維護組 | - 執行比賽區域之清潔、維護 - 活動前碼頭週圍之環境整理、清潔 - 活動期間及活動結束後之垃圾清運(公所) - 活動期間垃圾桶之調用(公所配合) - 賽前場區環境清潔工作協調 - 僱工維護活動場地清潔 - 安全欄杆設置 | 布袋鎮公所 文化觀光局 |  |
| 水域競賽群 | 競賽組 | - 競賽規程規劃 - 龍舟報名(至5/24止) - 召開領隊會議(5/29) - 龍舟練習時間、賽程安排 - 安排賽事司儀，進行競賽播報(含參賽隊伍簡介) - 舵手編制、訓練及經費核銷 - 競賽相關行政經費及核銷 | 布新國小 布袋國小 |  |
|  | 裁判組 | - 成績評定(器材、表單) - 成績紀錄及公布 | 過路國小 |  |
|  | 檢錄組 | - 比賽選手、體驗活動民眾檢錄(含身分查核，發摸彩單) | 南興國小 |  |
|  | 參賽補助及獎金發放組組 | - 發放參賽及競賽獎勵金 - 相關憑證及扣繳憑單的製作 | 永安國小 |  |
|  | 器材組 | - 槳、鼓、鼓槌之購置 - 無線電電話租借(至少4具供競賽組使用) - 龍舟點睛前準備 - 龍舟整修搬運(協助搬運相關器材) | 布袋鎮公所 過溝國小 |  |
|  | 水道運輸組 | - 選手上下浮台之設置 - 競賽道設置 - 拖回龍舟及成績接送 - 掌舵、奪標旗設置 - 競賽水道臨時水電租金 - 發電機租用(如需要) - 救生衣之購置、膠筏租金 | 布袋鎮公所 新岑國小 |  |
| 文宣展場群 | 典禮獎品組 | - 龍舟點晴：5/31(週五)上午9時(含祭港、謝港) - 獎盃、獎品、紀念品、錦旗之採購 - 開幕流程之規劃（贊助單位頒獎）、主持人(大會表演節目播報)、來賓胸花、盆花 - 閉幕流程之規劃、頒獎主持 - 大會工作人員帽子之統計、採購及分送 - 獎品規劃 - 閉幕頒獎工作 - 獎盃、獎品、紀念品、錦旗數量、種類提報採購及現場擺設 | 布袋鎮公所 |  |
|  | 表演活動組 | - 辦理相關水域活動或宣導 - 學校及文化藝術展演，表演時提供遮陽設備 - 與主持人連繫，所有節目之細節與Rundown安排控制 - 週邊節目展演安排與提供，參與團體之邀請 - 提供表演團體之敘獎建議名單至行政組以利後續作業 | 布袋鎮公所 布袋國中 |  |
|  | 文宣組 | - 會場指標、平面文宣（工作證、通行證、海報…） - 邀請卡(多加20份給記者)之設計施作與發送，會場週邊道路插旗幟設計、製作 - 秩序冊製作與分送(請提前發給記者) - 媒體採訪接洽 - 製作新聞稿 - 如需影像檔案，請洽文書組；或自行拍攝後，送至文書組彙整 - 各單位政令宣導與接洽(行文給各局處) - 展示期間應全日進行(下午3點止) - 寫生比賽(財稅局提供圖畫紙) | 布袋鎮公所 和順國小 文化觀光局 |  |
|  | 美食遊憩組 | - 美食區之接洽與招商 - 設攤位置與場地組商洽 | 布袋鎮公所 |  |
|  | 場地佈置組 | - 活動場地分配規劃、佈置物(含各隊隊旗)、各項設施租借、會場指標 - 活動期間流動廁所之調用 - 場地舞台之搭建、佈置(含擴音器)、舞台背景輸出圖 - 週邊活動攤位、競賽休息區、維護人員帳棚之搭建及桌椅租用(海巡署支援10頂帳棚、請提供救護站桌椅) - 政令宣導及贊助單位發電機租用 - 公用廁所管理(當天派員清理及派水車加水) - 提供場地導覽圖給服務組 | 布袋鎮公所 新塭國小 |  |

附件三

嘉義縣2013布袋龍舟慶端午活動-龍舟競賽規程

- 依    據：嘉義縣布袋龍舟慶端午活動實施計畫

- 目　　的：為活絡地方農漁產業，提倡戶外休閒活動，推展全民體育運動，增進國民身心健康。

- 指導單位：嘉義縣政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處

- 主辦單位：布袋鎮公所

- 協辦單位：布袋嘉應廟、過溝建德宮、紅十字會嘉義市救生大隊、中巡局海岸第四巡防總隊、嘉義縣警察局、嘉義縣警察局布袋分局、嘉義縣消防局、嘉義縣消防局布袋分隊、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣環保局、嘉義縣建設處、嘉義縣農業處、嘉義縣衛生局、布袋鎮衛生所、嘉義縣救難協會、嘉義區漁會、布袋鎮農會、嘉義縣各中小學、嘉義縣中小學體育促進會、嘉義縣體育會、嘉義縣體育會龍舟委員會、嘉義縣獨木舟委員會。

- 競賽日期：102年6月8日（星期六）

- 競賽地點：布袋遊艇港（嘉義縣布袋鎮順安路168號）

- 競賽分組：

- 大型龍舟男子公開組（由社會、大專、高中男子組隊參加）

- 小型龍舟國中男子組（由國中男子組隊參加）

- 小型龍舟國中女子組（由國中女子組隊參加）

- 小型龍舟男女混合組（由男女混合組隊參加）

- 參賽及報名人數：

- 大型龍舟：每隊上場槳手20人、舵手1人、鼓手1人、標手1人，與賽人數若不足規定人數時，以棄權論。

- 小型龍舟：每隊上場槳手10人、舵手1人、鼓手1人、標手1人，與賽人數若不足規定人數時，以棄權論。

- 男女混合組：每隊槳手須有5名以上女性，舵、鼓、奪標手則男女皆可。

- 報名人數：

- 大型龍舟：領隊、指導、管理各1名，正選隊員23名，候補至多8名。

- 小型龍舟：領隊、指導、管理各1名，正選隊員13名，候補至多6名。

拾、 參加資格：

- 社會組：各縣市行政機關、公私立學校所屬員工、一般社會人士、社團員工（含公會、工會、漁會、工場、義警、義消…等）及公私立高中、大專院校在校學生均可自由組隊參加。

- 國中組：公私立國中在校學生，由其學校組隊報名參加。

- 男性隊員不足時得由女性隊員參賽。

- 報名參加競賽人員必須身體健康，具游泳能力者為佳。

- 參賽選手不得跨組跨隊報名。

- 國中、高中在學學生需攜帶學生證，以供檢錄查驗。

拾壹、報名日期：即日起至5月24日（星期五）止

拾貳、報名方式：填寫報名單（附件三-1）、參加隊伍簡介表（附件三-2）及隊伍預定練習時間表（附件三-3），E-Mail至布袋國小公務信箱ptes@mail.cyc.edu.tw，並請來電確認(05-3472007陳東永主任或蘇應振老師)，務請留備份自存。

拾参、領隊會議：

- 日期：102年5月29日（星期三）下午2時
（不另函通知）

- 地點：布新國小活動中心

- 內容：賽程抽籤、發放秩序冊、賽事重要事項宣布

拾肆、練習日期：

- 日期：102年6月4日起至6月6日止共辦理6場次

- 地點：比賽會場（布袋遊艇港）

- 說明：練習時間由大會安排，若需異動請於領隊會議提出，為了您的成績與安全請盡量參加賽前練習，練習時應著救生衣並遵照現場工作人員之指揮，不得藉故下水游泳、嬉戲。

拾伍、競賽規則：

- 總則：凡參加本項競賽者，均須遵守本規則之各項規定。

- 場地：

- 競賽距離：由起點至終點約220公尺

- 起點：由大會設置浮台出發點，發令員未鳴槍聲前，不得出發，否則以犯規論，由起點裁判判定失敗。

- 分道線：由起點至分道線約20公尺，進入分道線後不可駛入他隊航道。

- 終點：於各水道終點設置奪標浮台1座，奪標手奪標視同抵達終點。

- 勝負判定：

- 計時：奪標手奪標視同抵達終點，若奪標手失手則以船首抵達終點計算該隊時間。

- 奪標：奪標手奪標以亮燈顯示，燈號顯示為裁判判定之重要參考依據。

- 判定：若燈號故障或成績接近以終點裁判之判定為最終判定。

- 罰則：

- 取消該隊參賽資格：

- 參加競賽隊伍未在檢錄前15分鐘檢錄。

- 選手經檢錄後擅自離開視同冒名頂替。

- 學生組未攜帶學生證以便檢查。

- 未依照大會規定著救生衣，使用非大會規定之槳具。

- 到達終點後未遵照規定航道划行至指定地點交船，阻礙競賽之進行。

- 違反運動精神、公然辱罵裁判及未遵守現場工作人員指揮、有粗暴行為或故意跳入水中嬉戲者；倘有特殊情形發生時，得會同警方處理。

- 排定之練習時間得依相關規定處理。

- 裁定敗：

- 未按指定時間將指定之龍舟划至競賽起點遲到5分鐘以上。

- 奪標手奪標時故意跳船落水。

- 衝出分道線後駛入他人航道。

- 參加競賽時應使用大會鼓，不得使用哨子，如發現使用即裁定敗。

- 其他注意事項：

- 競賽龍舟抵終點後，各隊應靜候大會準備之快艇拖回起點或依現場工作人員指揮划回起點處，不可再練習。

- 比賽槍響後，不論隊員是否故意掉下水，龍舟上任何設備落水時亦不得要求停止比賽，應照常進行競賽。

- 請愛惜大會器材，如故意損壞龍舟上任何設備者，應照價賠償，不得提出異議。

- 競賽前後如違反大會一切規定者，交審判委員會處理。

- 競賽時，任何一隊槳手（舵手、奪標手、鑼鼓手除外）在預備令至槍響前，槳針朝下（不得接觸水面）不論站姿或坐姿（全隊須採用同一姿式）均應遵守此項規定。如第一次犯規時予以警告，第二次犯規時，即予取消該隊競賽資格。

- 各隊可自選擔任舵手且性別不拘、或交由大會排定(各隊不得提出任何異議)，奪標手、鼓手混合組男女不拘，其餘各組依參加組別屬性擔任之。

- 各隊隊員之服裝應整齊劃一，胸前應有隊名為佳。

- 各隊自備隊旗二面，競賽時一面插於龍舟上、另一面佈置於比賽場地。

- 大會裁判之判決為終決，不得再提出抗議。

拾陸、比賽制度：

- 計時預賽：依據各分組進行預賽，取成績最優4隊進入決賽，若有成績相同者以抽籤決定。

- 分隊決賽：預賽成績1、2名進行決賽，勝者冠軍、敗者亞軍；預賽成績3、4名進行決賽，勝者季軍、敗者殿軍。

拾柒、獎勵：

- 優勝隊伍獎勵：

- 各組依參賽隊伍取若干名次，發給團體奬盃及縣府獎狀：

  - 2至3隊：取1名。

  - 4隊：取2名。

  - 5至7隊：取3名。

  - 8隊以上：取4名。

- 本縣公教人員優勝團隊行政獎勵，第一名全體隊職員各記功乙次、第二名各嘉奬兩次、第三名各嘉獎乙次，其他具有公教人員身分者，函請其服務單位比照敘獎。

- 以上行政獎勵適用於參加隊伍五隊〈含〉以上之各組競賽，如參加隊伍未逹五隊時，其一、二名奬勵比照二、三名奬勵標準辦理。如該組隊伍超過七隊時，第四名隊伍亦比照第三名敘獎。

- 本獎勵標準報請嘉義縣政府核准，不受嘉義縣國民中小學校長教師職員獎勵基準限制。

- 優勝獎勵金：

- 大型龍舟男子公開組前四名分別頒發每隊獎勵金新台幣40‚000元、20,000元、15,000元、10,000元整。

- 小型龍舟前四名分別頒發每隊獎勵金新台幣30‚000元、15‚000元、10,000元、5,000元整。

- 參賽補助金：為獎勵參賽，大會援例編列補助經費，各隊報名且完整參加所有正規賽事者，大型龍舟補助8,000元、小型龍舟補助5,000元。惟因應競賽時間及參賽補助限制，將依下列方式取若干參賽隊數辦理：

- 大型龍舟依收到報名資料時間先後順序取12隊，隊數不足時，參賽補助得勻至小型龍舟組支用。

- 小型龍舟總數以48隊為準。若超過時，以國中、高中在學學生隊伍優先，餘依收到報名資料時間先後順序取足隊數，得依前款說明增加總隊數。

- 報名及參賽隊伍相關訊息，請隨時注意公告平台。

拾捌、本規程如有未盡事宜，由籌備委員會隨時修訂之。

附件四

嘉義縣2013布袋龍舟慶端午活動經費概算表

| 編號 | 組別 | 經費概算 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政組 | 12萬 | - 保險費：65000 - 獎狀及成果冊：10000 - 餐點、誤餐費等：40000 - 雜支：5000(支應保險費為主) |
| 2 | 文書組 | 1萬元 | 1、成果照片攝影及雜支 |
| 3 | 服務組 | 7萬元 | - 便當：60000 - 礦泉水：5000 - 雜支：5000 |
| 4 | 交通警衛組 | 3萬元 | - 接駁車租用費：20000 - 雜支：10000 |
| 5 | 救護安全組 | 2.4萬元 | - 藥品：10000 - 救生用防水袋：10000 - 雜支：4000 |
| 6 | 環境維護組 | 4萬元 | - 臨時工：25000 - 安全欄杆：10000 - 清潔用具：5000 |
| 7 | 競賽組 | 70萬元 | - 獎金：265000(永安) - 參賽補助：336000(永安) --大型龍舟8000*12 --小型龍舟5000*48 - 領隊及裁判會議：10000(布新) - 舵手訓練及津貼：54000 - 秩序冊：20000(文宣組) - 裁判服：15000(過路) - 各項經費得勻支 |
| 8 | 器材組 | 25萬元 | - 龍舟修補1×20000=20000 - 彩球300×8=2400 - 吊車作業1×95000=95000 - 龍舟吊掛人力及車輛1×104000=104000 - 龍舟清洗工資8×1500=12000 - 貨櫃租用1×9000=9000 - 雜支1×7600=7600 |
| 9 | 水道運輸組 | 17萬元 | - 賽道佈置：91000 - 膠筏及快艇租用：59000 - 雜支：10000 - 工資：10000 |
| 10 | 典禮獎品組 | 17.5萬元 | - 帽子及典禮用品：80000 - 祭港、謝港90000 - 雜支5000 |
| 11 | 表演活動組 | 8.5萬元 | - 學校及社區表演：85000 |
| 12 | 文宣組 | 11.7萬元 | - 布旗：30000 - 邀請卡等文件：30000 - 扇子：20000 - 寫生：20000 - 雜支：17000 |
| 13 | 場地佈置組 | 15.9萬 | - 舞台搭建：(另籌) - 帳棚及桌椅：90000 - 發電機及音響：30000 - 攤位牌、參賽隊伍牌：24000 - 清潔人力僱工及雜支：15000 |
|  | 合計 | 195萬 |  |

教育部體育署補助經費:新台幣15萬元整

縣配合款經費:新台幣10萬元整

不足部分承辦單位另籌