102年打造運動島運動樂活島推廣專案

水域活動「水域自救觀摩與宣導」計畫

- 依據：

- 行政院99年1月7日院臺體字第0990090194號函

- 教育部體育署運動發展基金相關作業要點

- 目的

- 為強化全民游泳自救能力，減少溺水事件發生。

- 為鼓勵游泳水域運動參與，增加水域運動人口。

- 為鼓勵多元運動參與，宣導水域運動安全。

- 指導單位：教育部體育署

- 主辦單位：嘉義縣政府

- 承辦單位：嘉義縣中小學體育促進會、六美國小

- 協辦單位：嘉義縣政府相關局處、嘉義縣水上救生協會、嘉義縣各公私立游泳池

- 活動日期：102年4~10月

- 活動地點：嘉義縣各水域、嘉義縣政府、嘉義縣各級學校

- 參加對象：嘉義縣有興趣學習水域自救之民眾、嘉義縣民

- 辦理方式：

- 聯合記者會：5月份協同嘉義縣警察局、消防局、觀光文化局辦理防溺記者會

- 水域安全宣導：6月8日配合嘉義縣布袋龍舟慶端午競賽辦理宣導活動

- 防溺宣導：製作防溺宣導品配合本縣活動分贈民眾學生。

- 辦理水域自救教學活動，學員與教練比例以15比1為原則預計辦理20期。

- 經費概算：本活動經費由教育部體育署「運動發展基金」補助40萬元整，經費概算如（附件一）。

- 預期效益

- 增加學會水域自救民眾及學生1200人每期60人辦理20期。

- 減少水域意外事件發生頻率。

- 提升民眾及學生防溺觀念，增加對危險水域認知。

- 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

（附件一）

102年打造運動島運動樂活島推廣專案水域活動「水域自救觀摩與宣導」計畫經費概算表

| 計畫經費 |  |  |  |  | 教育部體育署「運動發展基金」補助經費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 合計 |  |  |
| 印刷費 | 6 | 式 | 10000 | 60000 | 60000 | 製作防溺看板設置於嘉義縣各國民中小學附設游泳池 |
| 防溺宣導品 | 1 | 式 | 80000 | 80000 | 80000 | 製作防溺宣導品配合本縣活動分贈民眾 |
| 水域宣導活動費 | 1 | 場次 | 40000 | 40000 | 40000 | 配合嘉義縣龍舟競賽辦理宣導活動及開放水域救生表演 |
| 保險費 | 1 | 場次 | 30000 | 30000 | 30000 | 開放水域安全宣導活動，表演者與參加體驗民眾保險費 |
| 記者會 | 1 | 場次 | 22000 | 22000 | 22000 | 協同嘉義縣警察局、消防局、觀光文化局辦理防溺記者會 |
| 教練費 | 160 | 節 | 800 | 128000 | 128000 | 每次2節4位教練20場次 |
| 器材租借 | 20 | 場次 | 2000 | 40000 | 40000 | 救生器材租借費 |
| 合計 |  |  |  | 400000 | 400000 |  |

備註：以上經費得互為勻支