102年度嘉義縣政府「打造運動島計畫暨相關專案實施方案」

－全國自行車日

執行計畫

一、依據 ：

（一）教育部體育署102年3月29日臺教體署全（一）字第1020010093D號函。

（二）102年度嘉義縣政府「打造運動島計畫暨相關專案實施方案」規劃會議。

二、目的：

（一）提倡全民快樂騎自行車運動，與全國自行車日同步。

（二）加深民眾認知推動「全國自行車日」意義，提升享受騎車樂趣優質生活。

（三）鼓勵民眾經常使用自行車道，提升騎乘風氣。

（四）呼籲民眾不開車，以自行車代步，倡導自行車運動既可節能減碳，尚可強

身健體，也可增進自己、朋友和家人的感情。

三、指導單位：教育部體育署

四、主辦單位：嘉義縣政府

五、承辦單位：嘉義縣中小學體育促進會、大有國小

六、協辦單位：嘉義縣文化觀光局、嘉義縣衛生局、嘉義縣警察局、嘉義縣財政稅務局、嘉義縣環保局、南區國稅局、嘉義縣消防局、蒜頭糖廠

七、贊助單位：松錳租車聯鎖店

八、活動日期：102年5月4日（星期六）

九、活動路線：蒜頭糖廠朴子溪（蒜鰲）自行車專用道（來回共約12公里）（如附件一）

十、集合地點：蒜頭糖廠

十一、參加對象：本縣縣民對騎乘自行車有興趣者，但國小四年級以下（含四

年級）報名者需由家長陪同參加。

十二、報名方法：

（一）報名截止日期：即日起至4月25日（星期四）止。

（二）社團、學校及個人請使用報名表（如附件二）報名。

（三）報名地點：竹園國小    聯絡人：凃慶波主任   電話05-3650524

E-mail：jyps@mail.cyc.edu.tw

十三、活動程序：

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 07：30～08：00 | 工作人員報到及佈置會場 | 月眉國小、圓崇國小 |
| 08：00～08：20 | 報到（太子大道） | 竹園國小 |
| 08：20～08：30 | 集合、暖身活動 | 龍山國小 |
| 08：30～08：50 | 縣長致詞、貴賓致詞 | 龍山國小 |
| 08：50 | 鳴槍出發（縣長及長官貴賓帶領參加人員騎乘） | 龍山國小 |
| 08：50～09：30 | 起程 | 內甕國小 |
| 09：30～09：40 | 中途休息（蓋認證章） | 內甕國小 |
| 09：40～10：20 | 回程 | 內甕國小 |
| 10：20～12：00 | 政令宣導、有獎徵答、摸彩、活動結束 | 龍山國小 |

十四、經費來源

- 教育部體育署

- 嘉義縣政府配合款

十五、獎勵：

（一）工作人員依據義縣國民中小學校長教師職員獎勵基準第六條第一款辦理日數一日以內，給予二十名工作人員嘉獎一次，餘工作人員獎狀乙張。

（二）本縣各國中、小學每鼓勵滿10人報名參加，即獎勵1位帶隊老師（本縣各中、小學教師每召集10名學生報名參加活動，並陪同全程參與，即獎勵1位帶隊老師（指導獎狀乙紙）。

十六、附則：

（一）工作人員請各單位給予公(差)假登記，因在例假日〈5月4日星期六〉舉辦活動，工作人員得於活動結束後6個月內補休。

（二）參加者請自備單車及安全帽，或自行向松錳租車聯鎖店租用，大會設有腳

踏車簡易維修站，可為參加者單車提供簡易維修。

- 參加者應依指揮方向靠右前進並遵守交通指揮，來回路程請注意交通路況

及本身安全。

（四）摸彩券每人限領一張，無認證章者視為無效。

（五）活動如遇颱風等人力不可抗力之天災，以安全為考量，主辦單位有權決定

是否延期，並另行公佈活動日期。

（六）抵達目的地請依工作人員指示，自行車停放於集中處並上鎖，大會不負自

行車失竊時任何賠償責任。

（七）本活動為每位參加者投保活動意外險（所有細節依投保公司之保險契約為準）。

十七、本實施計畫簽奉  縣長核定後實施，修正時亦同。

附件一

「朴子溪（蒜鰲）自行車專用道」全長6.1公里的自行車道，從蒜頭糖廠一直延伸到東石鄉鰲鼓園區。每逢假日及晨昏時分，總吸引不少民眾親子前來騎鐵馬，欣賞嘉南平原最具傳統的田園風光，車道還緊臨朴子溪生態園區，環境清幽，極具觀光發展潛力。
    蒜鰲鐵道再生計畫，以台糖廢棄鐵道為基礎完成全長六點一公里的自行車專用道，沿途並施設橋亭、聚落車埕和夜間照明。
    1911年「明治製糖株式會社」將嘉義至蒜頭鐵道推進至港墘，成為全長二十四點八公里的「朴子線」，「朴子線」於蒜頭糖廠往北分支途經蒜頭聚落向西延伸直達鰲鼓農場，全長十六點四公里，沿線經過蒜頭、塗師、潭子墘、崩山和六腳等農村部落，在民國七十年朴子線裁撤前，糖鐵扮演六腳鄉村民對外主要交通工具角色。
    自行車道串連沿線聚落，路線自蒜頭糖廠外圍為起點，沿著糖鐵為主線，途經六腳大排部分規劃有水岸景觀、河濱生態公園、指標系統和植栽、夜間照明工程、橋亭、浮動平台及水圳、中溝車埕月台，六腳農會改建為旅客服務中心，尤其行經蒜頭部分為全線唯一可空梭在聚落路段，沿途景點具多樣性。

蒜南國小

自行車動線

支援車輛參考路線

警察局支援人員

交通組人員

朴

子

溪

防汛道路

六家佃長壽橋

0.0k起點

亞太汽車借款廣告

0.5k

榕樹王庄

0.8k

1.3k

蒜東社區

1.4k

1.8k

六腳倉庫

公路花園

蒜頭國小

口袋樂園

1.9k

2.2k

2.7k

2.8k

北圳涼亭

（醫護站）

2.9k

3.4k

墘窯休閒陶坊

支援車輛穿越點

3.5k

3.8k

4.5k

5k

中溝涼亭

（醫護站）

5.5k

6k

折返點

嘉義縣101年全國自行車日活動路線圖

折返點六腳水岸

蒜東社區

中溝涼亭

支援車輛穿越點

墘窯休閒陶坊

北圳涼亭

六腳倉庫

公路花園

蒜頭國小

口袋樂園

榕樹王庄

六家佃長壽橋

蒜南國小

朴

子

溪

102年全國自車日路線圖

附件二

蒜南國小

朴

子

溪

六家佃長壽橋

0.0k起點

0.5k

榕樹王庄

0.8k

1.3k

蒜東社區

1.4k

1.8k

六腳倉庫

公路花園

蒜頭國小

口袋樂園

1.9k

2.2k

2.7k

2.8k

北圳涼亭

（醫護站）

2.9k

3.4k

墘窯休閒陶坊

3.5k

3.8k

4.5k

5k

中溝涼亭

（醫護站）

5.5k

6k

折返點

嘉義縣102年全國自行車日活動路線圖

嘉義縣102年全國自行車日報名表

單位名稱：                     負責人：

聯 絡 人：                     手  機：

帶隊人員：                     手  機：

| 編號 | 姓名 | 需租用單車者打ˇ | 出生年月日 （保險用） | 身分證字號 （保險用） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

1.本活動為參加者投保活動意外險。

2.報名日期自即日起至4月25日（星期四）下午17時截止。

3.活動現場捐3-4月或5-6月發票3張可參加玩遊戲活動（精美紀念品限量贈送），

4.報名地點：竹園國小    聯絡人：凃慶波主任   電話05-3650524

E-mail：jyps@mail.cyc.edu.tw

5.參加者請自備單車及安全帽，若需租用單車者請於□中打勾註明，以便租車店

預作準備，並需自付租金。（本租用服務，請直接向松錳租車租用，憑活動發給

之摸彩券可享8折優惠，不同車種需不同租金。）

6.本表若不敷使用請自行複製。

7. 活動現場有政令宣導、有獎徵答，參加者贈送毛巾一條及摸彩券一張，騎完全程並於折返點完成認證之摸彩券可參與摸彩，未蓋認證章之摸彩券視為無效，本次摸彩品包含平板電腦、自行車及周邊商品，獎品豐富。

嘉義縣102年全國自行車日活動

工作人員名單

壹、會  長：張縣長花冠

貳、副會長：林副縣長美珠、吳秘書長容輝

叁、籌備主任：王處長建龍

肆、副籌備主任：張副處長翠瑤

伍、籌備委員：劉彥碩（過溝國中）、許瑞陽校長（南靖）

陸、總幹事：葉科長信一

柒、副總幹事：林姿緣科員（運產科）、黃正發校長（大有）

捌、各組工作人員

| 組 別 | 職 稱 | 姓 名 | 服務學校 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 組 長 | 黃正發 | 大有國小 | 1.策劃工作之進度及人員工作分配 2.活動經費審查與核銷 3.餐盒及茶水之訂購與發放 4.參加活動人員保險 5.非歸屬各組之其他各項事宜 6.縣長致詞稿、大會活動新聞稿之草擬與發佈 7.聯絡記者、地方電視 台等媒採訪 8.透過縣網中心及縣府網站傳達各項活動訊息 9.活動過程拍照攝工作 |
| 活動組 | 組 長 | 陳信峯 | 龍山國小 | 1.開幕、閉幕典禮流程安排 2.單車安全教育有獎徵答 3.活動進行及活動導覽 4.聯絡及配合協辦單位政令宣導 |
| 場地佈置組 | 組 長 | 蔡素美 | 圓崇國小 | 1.製作活動紅布條 2.活動旗幟佈置、路線標牌設置 3.活動場地規畫、佈置、音響 4.辦理單位標示牌 5.休息茶水站帳棚搭設 6.活動場地整理 7.活動場地指引 8.協辦單位帳棚搭設 |
| 交通組 | 組 長 | 連國欽 | 內甕國小 | 1.乘騎自行車跟隨車隊處裡突發事件 2.前導車引領單車乘騎路線 3.路口交通安全維護與管制 |
| 醫護組 | 組 長 | 林曜輝 | 義竹國小 | 1.後送救護之規劃 2.注意參加人員及工作人員的身體狀況 3.必要時之醫療及急救 4.定點醫護站設置（校護）、機動（衛生局） |
|  | 副組長 | 林淑芬 |  |  |
| 服務組 | 組 長 | 胡協豐 | 月眉國小 | 1.休息及飲用水站設置、協助餐盒及茶水之訂購及發放 2.脫隊人員接送、殿後車輛支援 3.參加人員及工作人員茶水補給 4.來賓長官接待與簽到 5.折返點認證章之執行 |
| 保修組 | 組 長 | 洪振昌 | 三和國小 | 1.後勤支援；機動支援車、卡車之備置（環保局支援資源回收車1輛） 2.單車機動之修護 3.備用單車之準備 4.簡易維修點設置 |
| 報名組 | 組 長 | 蔡明昇 | 竹園國小 | 1.參加人員報名及彙 整 2.參加及工作人員報到 3.分發毛巾、摸彩券、配合活動組進行及有獎徵答進行 |

嘉義縣102年全國自行車日活動

經費概算表

| 項目 |  | 單價 | 單位 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地佈置 | 會場背景板 及會場佈置 | 10000 | 式 | 1 | 10000 |  |
|  | 會場音響 | 6500 | 式 | 1 | 6500 |  |
|  | 充氣拱門 | 5000 | 式 | 1 | 5000 |  |
|  | 大指示牌 | 300 | 塊 | 10 | 3000 | 會場及路線佈置用，含施工及拆除 |
|  | 全彩布旗 | 150 | 支 | 50 | 7500 | 會場及路線佈置用，含施工及拆除 |
|  | 活動布條 | 2000 | 件 | 1 | 2000 | 活動文宣用，含施工及拆除 |
|  | 發電機 | 5000 | 部 | 1 | 5000 | 活動會場用含配線 |
| 膳食費 |  | 60 | 個 | 160 | 9600 | 活動工作人員（含宣導單位、警察、衛生局人員） |
| 毛巾 |  | 600 | 打 | 100 | 60000 | 活動參加及工作人員 |
| 租車費用 |  | 100 | 次 | 20 | 2000 | 工作人員活動及勘查路線用 |
| 茶水費 |  | 160 | 箱 | 50 | 8000 | 含參加及工作人員 |
| 保險費 |  | 21000 | 式 | 1 | 21000 | 個人旅遊平安險 |
| 歐式帳棚（含桌椅） |  | 750 | 頂 | 10 | 7500 | 各組及宣導單位用，含標示牌1、桌2椅6 |
| 流動廁所 |  | 1500 | 座 | 4 | 6000 | 活動現場用 |
| 醫師人力服務費 |  | 850 | 小時 | 4 | 3400 | 4小時1人 |
| 司機人力服務費 |  | 190 | 小時 | 4 | 760 | 4小時1人 |
| 救護車 |  | 1350 | 式 | 1 | 1350 | 1車次 |
| 護理師人力服務費 |  | 300 | 小時 | 4 | 1200 | 4小時2人 |
| 雜支 |  | 7690 | 式 | 1 | 7690 | 文書、行政、攝影、影印、資料印刷、邀請卡、郵資 |
| 合計 |  |  |  |  | 167500 | 100000補助，101年成效10000，57500縣府配合款，以上得因實際需要科目得增刪、經費得相互勻支 |